三明市市级政务信息化项目建设管理办法

（征求意见稿）

- 总  则

第一条  为加强全市政务信息化项目统筹管理，推进集约节约建设、系统互联互通及数据共享、业务协同，提高财政资金使用效益，提升数字三明建设水平。根据《国家政务信息化项目建设管理办法》《福建省省级政务信息化项目管理办法（试行）》等有关文件精神，结合我市实际，制定本办法。

第二条  市级政务信息化项目建设应当坚持统筹规划、共建共享、数据驱动、业务协同、安全可靠的原则。

第三条　本办法所指政务信息化项目是指全部或部分使用财政资金建设的用于支持政务部门工作或履行其职能的各类信息系统，包括电子政务网络、重点业务信息系统、信息资源库、信息安全基础设施、电子政务基础设施(数据中心、机房等)、电子政务标准化体系以及相关支撑体系等符合《政务信息系统定义和范围》规定的系统。

以下内容不列入政务信息化项目申报范畴：

（一）桌面办公终端、桌面端通用商业软件及市大宗采购目录中的办公设备等办公类项目。

（二）智能建筑的建设及维护服务等建筑智能化项目。

（三）业务工作所需专业设备及配套系统的采购及维护；科研类的系统和硬件设备采购及维护服务等专业类项目。

（四）其他经市发改委（数据管理局）认定不属于信息化建设范畴的项目。

第四条　市级政务信息化项目管理职责分工：

市发改委（数据管理局）是市级政务信息化项目的行业主管部门，负责市级政务信息化的统筹规划、项目审批、验收及绩效管理；负责推动部门政务数据汇聚治理、共享应用及开发利用等;

市财政局负责市级政务信息化项目预算审核、资金安排，组织开展绩效管理工作;

市委网信办负责对政务信息化项目有关网络安全建设内容的指导，监督落实网络安全与互联网政务应用同步规划、同步建设、同步使用。

市公安局负责政务信息化项目网络安全等级保护和关键信息基础设施安全保护的指导、监督和检查;

市密码管理局负责对项目建设中的密码应用实施监督管理;

市直各部门负责本领域信息化项目的需求提出、资金使用、建设管理、运行维护、资产管理、网络安全管理等，承担项目建设主体责任。

- 审批管理

第五条  市级政务信息化项目实行审批制，应当以国家、省、市有关文件规定和数字三明建设有关规划作为项目立项审批依据。

第六条  项目业主单位组织编制项目可行性研究报告暨初步设计方案（以下简称“可研暨初设方案”）报市发改委（数据管理局）申请审批。

- 第七条  项目可研暨初设方案应依据充分,明确建设依据、建设目标、使用对象、业务流程、建设内容、功能应用、安全可靠情况、数据资源开发利用和投资概算等内容。数据资源开发利用篇章应包含项目预计生成的数据目录和数据需求清单。

- 第八条  市发改委（数据管理局）组织项目评审专家对项目可研暨初设方案中的技术方案、安全方案、标准规范和数据开发利用情况，以及投资概算等内容进行评审和评估，出具专家评审意见。

第九条　市发改委（数据管理局）在专家评审意见基础上批复项目可研暨初设方案；市财政局在专家评审意见基础上批复项目财政预算方案。市级政务信息化项目在项目审批、预算审核后才可进入招投标环节。

第十条  市级政务信息化项目采购应按照《福建省信息化工程项目招标投标若干规则（试行）》等文件开展招标投标活动。

第十一条　市发改委（数据管理局）对项目出具的批复文件是项目建设的重要依据。项目投资规模原则上不得超过核定的投资概算。因国家或省政策调整等原因确需调整，调整部分不超过原投资概算10%的，经市发改委（数据管理局）和市财政局同意后实施；调整部分超过原投资概算10%的，需重新履行项目审批手续。对未经批准擅自进行重大设计变更导致超概算的项目，不予受理变更申请。

- 建设管理

第十二条  项目建设应当满足安全可靠环境要求及数据汇聚共享要求，应依托三明市政务云部署开发，不满足数据汇聚共享要求的政务信息系统项目，不得建设。项目建成后的公共数据资产归三明市人民政府所有。

- 第十三条  项目业主单位应当确定项目实施机构和项目责任人，建立健全项目管理制度，加强对项目全过程的统筹协调，强化信息共享和业务协同，并严格执行招标投标、工程监理、合同管理等制度。招标采购涉密信息系统的，应当执行保密有关法律法规规定。

- 第十四条  市级政务信息化项目实行工程监理制。项目业主单位应当按照信息系统工程监理有关规定，委托具有信息系统工程监理资格的单位对项目建设进行工程监理。

- 第十五条  项目业主单位应委托具有相应资质的第三方测试单位进行系统功能、性能、数据和业务协同标准符合性测试，并按网络安全等级保护测评要求或安全保密分级保护测评要求组织安全测评，按信息系统密码应用测评要求进行密码应用安全性评估。

第十六条  项目业主单位应做好项目数据的汇聚、更新、维护、开放等工作，生成的数据纳入市公共数据汇聚共享平台管理。数据汇聚治理、共享应用、开放开发的执行情况是项目验收的重要依据。

- 验收管理

第十七条　项目建成后，项目业主单位组织初步验收，通过后转入试运行；项目建成试运行三个月后，项目业主单位可组织竣工验收。

第十八条　项目验收时应重点检查数据共享接入、技术标准和安全标准。未部署至市政务云、未按统一数据规范接入市公共数据汇聚共享平台、不符合技术和安全标准规范要求的建设项目不得通过竣工验收。

第十九条　项目业主单位应依据项目可研暨初设方案对项目建设内容完成情况组织验收。项目验收材料应包含项目工作报告、用户使用情况报告、项目技术报告、项目数据汇聚共享情况报告、项目监理情况报告、项目系统测试情况报告，以及涉密信息系统安全保密测评报告，非涉密信息系统网络安全等级保护测评报告和商用密码应用安全性评估报告等。

- 运维管理

第二十条　项目建设单位应加强项目日常安全运行管理和维护，确保系统安全、稳定运行。

第二十一条　项目单位应做好政务数据目录编制管理登记，实时、全量汇聚至市公共数据汇聚共享平台，不得随意中断数据更新、调整数据属性。

- 安全管理

第二十二条　项目建设单位应根据《中华人民共和国网络安全法》等法律法规以及政务信息系统安全有关规定，严格落实等级保护和分级保护要求，按照“谁建设、谁管理、谁负责”的原则，积极采取有效技术措施，加强政务信息系统与数据资源的安全保密建设，定期开展网络安全检测与风险评估，保障信息系统安全稳定运行。项目建设单位应当落实国家密码管理有关法律法规和标准规范的要求，同步规划、同步建设、同步运行密码保障系统并定期进行评估。

第二十三条  部署在市政务云等公共信息平台上的业务系统，按照平台安全边界划分规定，项目建设单位应在平台基础安全保障措施基础上负责做好自建系统应用安全保障。

- 监督管理

第二十四条　项目业主单位应当配合项目监管、审计等部门对项目建设和应用情况进行监管管理，不得拒绝、隐匿、瞒报。

第二十五条  对存在以下情形之一的，市发改委（数据管理局）将对相关单位进行通报并提出限期整改要求：

- 违反国家、省、市有关规定和审核要求的；

- 擅自调整建设内容的；

- 无合理原因长期拖延不组织验收的；

- 不切实际盲目追求高标准的；

- 未按要求汇聚治理、共享应用数据资源的。

- 附  则

第二十六条　各县（市、区）政务信息化项目可参照本办法，制定本级政务信息化项目建设管理规定。

第二十七条  本办法由市数据管理局、市财政局负责解释。

第二十八条  本办法自印发之日起实行，《三明市人民政府办公室关于印发三明市政府投资信息化项目管理办法的通知》（明政办〔2022〕25号）同时废止。