附件4

**2024年度市级预算项目绩效自评报告**

（2024年度省属国有林场林价款市级分成款（一））

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

2024年度省属国有林场林价款市级分成款，用于松材线虫病防治项目，国有林场森林资源质量提升，省属国有林场困难职工及劳动模范慰问等支出。

**（二）主要成效**

森林质量精准提升完成面积9305亩，完成“松材线虫病防治”面积8257亩。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分96.73分，等级为优，设置绩效目标11个，实际完成9个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)"松材线虫病防治"单个林场补助标准(万元/个)，目标值10，完成值5，分值5，得分2.5。

2)森林质量精准提升单个林场补助标准(万元/个)，目标值20，完成值25，分值5，得分5。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)森林质量精准提升完成数量(亩)，目标值4900，完成值5359，分值5，得分5。

2)"松材线虫病防治”补助林场数量(个)，目标值13，完成值11，分值5，得分4.23。

**2、质量指标**

1)"松材线虫病防治"建设项目验收通过率(%)，目标值85，完成值90，分值10，得分10。

2)森林质量精准提升项目验收通过率(%)，目标值85，完成值95，分值10，得分10。

**3、时效指标**

1)森林抚育年度任务完成率(%)，目标值85，完成值100，分值5，得分5。

2)"松材线虫病防治"共建项目完成率(%)，目标值85，完成值100，分值5，得分5。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

**3、生态效益指标**

1)森林生态系统生态效益发挥作用( )，目标值明显，完成值明显，分值30，得分30。

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)"松材线虫病防治“共建村村民满意度(%)，目标值85，完成值90，分值5，得分5。

2)林场职工满意度(%)，目标值85，完成值95，分值5，得分5。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 松材线虫病危害大，除治面积大，点多面广，任务重，除治成本很大，林场资金不足，

**（二）改进措施**

1. 建议上级加大松材线虫病防治项目资金拨入，强化资金保障，以加快清理进度，提高松材线虫病防治成效