## XX总队
附件：
附件：
备注：1、需在主题教育期间整改完成的问题，所在单元格底色填充为蓝色；需在年底前整改完成的问题，所在单元格底色填充为黄色；需长期整改的问题，所在单元格底色填充为红色；已经整改完毕的问题，所在单元格底色填充为绿色。 2、截止11月26日共计53条，其中立整立改30条；限期整改10条；长期坚持13条（司令部9条，政治处11条，后勤处15条，防火处13条，纪委5条）
问题序号 | 问题类别 | 表现形式、具体事例 | 整改措施 | 主办部门 | 责任人 | 配合部门 | 完成时限 |  |  | 整改进度及健全制度情况 | 备注
[7 empty] | 主题教育期间 | 年底前 | 长期推进
1 | 第一类：整治学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记授旗训词精神和党中央关于应急管理工作决策部署不深入、不全面，措施不实、力度不够、效果不佳的问题。 | 机关、基层政治教育工学矛盾比较突出，周二、周五政治教育时间难以落实。 | 1.支队党委做好统筹，统筹各类会议学习，原则上确定周一晚上为“会议学习日”，每周二、五下午至少留有1小时给基层落实政治教育； 2.政治处做好统一规范。科学制定学习教育计划，学习内容由政治处统一汇编下发，减少收集学习内容时间； 3.机关各部门密切配合：制定每月学习会议集中安排表，各部门互相配合、互相通气，尽量减少周二、周五下午安排其他业务工作； 4.建立补课制度。各单位对流动人员、公差休假外出人员采取集中和自学相结合方式完成补课。 | 政治处 | 温北尧 | 机关党委 基层各大队 | √ |  |  | 1. 9月26日，支队召开进一步规范全市队伍政治教育会议，确保机关基层政治教育时间充足。 2.统筹支队本级各类会议学习，原则上确定周一晚上为“集中会议学习日”。 3.每月由司令部办公室牵头收集本月各类会议、培训、学习情况，尽量避开周二、周五下午时间，并挂网亮相。 | 立整立改
2 |  | 指挥调度不高效：部分中队接警出动超过1分钟问题 | 1.加强中队值班人员的培训，提高应急处置能力； 2.采取暗访和指挥中心不定期抽查拉动测试加强指战员的作风养成； 3.开展着装登车训练；对接警出动超过1分钟的单位视情节纳入年度目标责任考评扣分; 4.将接警出动测试情况纳入周通报范畴。 | 司令部 | 林渠 | 机关 基层各大队 | √ |  |  | 不定期测试后均能在规定时间内出动，此项工作需长期坚持 | 立整立改
3 |  | 支队特勤中队荣誉室悬挂标语错误问题、支队机关大楼悬挂习总书记“四句话”标语位置不显眼问题 | 1.支队利用国庆安保蹲点调研之机深入全市基层单位对各场所室悬挂领导人标语进行实地排查，纠正类似错误行为； 2.在机关大楼沿街外墙悬挂习总书记“四句话”标语； 3.支队7个调研组分别深入各单位开展座谈和上党课活动，分析查找原因，强化全市指战员熟记应知应会理论知识。 | 政治处 特勤中队 | 温北尧 | 政治处 基层各大队 | √ |  |  | 1.特勤中队于9月29日整改完毕; 2.在机关大楼沿街外墙悬挂习总书记“四句话”标语 | 立整立改
4 |  | “双随机”工作开展条件与“国庆”安保专项督导相冲突问题 | 1、国庆前支队本级及12个县市区消防大队利用Web端生成10月份双随机监督抽查任务并对外公告； 2、在坚持贯彻总队《关于全面做好“双随机、一公开”消防监管工作的通知》（闽消〔2019〕190号）要求下，扎实开展大型综合体及社区地下车库、出租屋及校园周边经营场所、重大火灾隐患等专项整治工作，并通过手机APP录入检查的形式，直接记录和反映专项检查成效。 3、节日期间支队政委、防火处处长、大队长每天带队开展检查。 | 监督处 | 魏伟平 | 机关 基层各大队 | √ |  |  | 将“双随机、一公开”消防监管作为消防监督检查的基本手段和方式，结合重大活动消防安保任务，扎实全面开展隐患排查检查。 | 立整立改
5 | 第二类：整治干事创业精气神不够，怨气多、牢骚多、吐槽多，精神疲沓、懒散消极，只想当官不想干事、只想揽权不想担责，不愿担当作为、不敢较真碰硬、不能攻坚克难的问题。 | 营造拴心留人环境不够，到期消防员想退出的人员较多问题 | 组织开展政策宣讲，对夏秋季到期15名消防员进行逐一见面谈话，讲清政策。 | 政治处 | 温北尧 | 机关 基层各大队 | √ |  |  | 通过政策宣讲，夏秋季到期退出人员3人思想发生转变，已继续留队。 | 立整立改
6 |  | 全市水域救援器材配备不足的问题 | 已完成水域救援器材招标工作，并签定近100万元的装备采购合同。10月6日前已全部到位验收，目前验收合格器材已配备至各采购单位。 | 后勤处 | 林运鑫 | 机关 基层各大队 | √ |  |  | 已完成采购 | 立整立改
7 |  | 指战员婚姻登记困难问题 | 1.主动向市民政局协调沟通，推动三明市民政局向省民政厅沟通出台《福建省民政厅关于部队改制期间原部队官兵办理婚姻登记有关问题的批复》，解决原军人证件已失效，尚未办理居民户口簿，无法按照内地居民身份办理婚姻登记事宜。 2.制定下发《全市指战员婚恋办理进度统计表 》，进一步规范指战员婚恋管理，由支队统一向驻地民政局沟通。 | 政治处 | 温北尧 |  | √ |  |  | 省民政厅出台的《福建省民政厅关于部队改制期间原部队官兵办理婚姻登记有关问题的批复》已向全省各地市推广使用，目前，指战员婚姻办理均能正常办理。 | 立整立改
8 |  | 国庆安保等级响应期间基层单位伙食费不足问题 | 支队从历年结余下拨100余万元用于改善基层指战员伙食 | 后勤处 | 林运鑫 | 机关 基层各大队 | √ |  |  | 已完成下拨 | 立整立改
9 |  | 市政府出台优待机制 | 1.提请市政府研究出台《三明市消防救援队伍职业保障机制》； 2.积极主动协调民政、文旅、教育等部门落实13部委下发的13项优待政策。 | 政治处 | 温北尧 | 机关 基层各大队 |  | √ |  | 12月底落实 | 限期整改
10 |  | 10月底13名退出消防员地方接收不顺畅问题 | 总队文件要求11月20日之前退出人员到当地退役军人事务局报到，多数同志反映地方没有收到档案不予接收，警务科已于10月28日将退出人员档案机要寄递，并在个人档案内写明退出人员移交情况说明，截止目前，报到8人，还有5人反馈档案未到，警务科每天跟踪进展，已在11月20日前完成移交。 | 司令部 | 林渠 | 机关 基层各大队 | √ |  |  | 11月20日已落实 | 立整立改
11 |  | 永安大队、三元大队、特勤中队营房设施老旧破损问题 | 支队主动争取总队、永安市政府支持永安大队投入280万用于修缮装修操场、护坡、宿舍、晒衣场、尼葛中队围墙等场所；协调总队、三元区政府为三元大队投入80余万用于改造升级指战员宿舍、屋顶、瓷砖、吊顶、墙皮；支队党委下拨100万用于补助基层大中队伙食，分三年规划投入100余万元用于特勤中队翻新营房、扩建晒衣场、新建车库、翻新健身训练设施等；启动招标程序，购买近100万器材装备等等，切实让指战员能够安心工作，舒心生活。 | 后勤处 | 林运鑫 | 永安大队 三元大队 特勤中队 |  | √ |  | 12月底落实 | 限期整改
12 |  | 战训基础不扎实，“六熟悉”工作不到位，预案实战性不够强 | 1、要求基层立足辖区典型灾害类型及重点单位，明确熟悉的程序、方法，细化各岗位人员的熟悉内容和标准，以熟悉建筑固定消防设施和道路水源为重点，将测试水泵接合器、消火栓等固定设施、操作主战车辆与实地熟悉紧密结合，逐家单位制定情况熟悉卡片；2、在认真熟悉的基础上针对班组、合成、整建制制作预案，并与演练进行相互映照，确保在火灾事故发生时能快速有效处置。 | 司令部 | 林渠 |  |  | √ |  | 12月底落实并长期坚持 | 限期整改
13 |  | 消防员没有住房公积金问题 | 对各单位年度资金安排进行分析，结合各单位的财力情况和市县发放标准依据进行规范统筹，参照指挥员标准从2019年12月起进行缴纳。 | 后勤处 | 林运鑫 | 机关 基层各大队 |  | √ |  | 12月底落实 | 限期整改
14 |  | 消防员从事基层12个单位会计等后勤工作影响执勤力问题 | 进行会计（文员）的招聘，并进行职责明确，切实解放消防指战员从事后勤工作，保证一线警力充足。 | 后勤处 | 林运鑫 | 机关 基层各大队 | √ |  |  | 已完成，目前12个大队均聘用文员担任会计，并对职责进行进明确 | 立整立改
15 |  | 社会单位监管不到位（三明万达广场商业管理有限公司消防设施未保持完好有效、堵塞疏散通道被占用；三明市综合市场未办理开业前检查，堵塞、占用疏散的通道、安全出口；福建鑫岚股份有限公司重大火灾隐患整改不到位；梅列区桃花醉酒吧装修项目跟踪督促不到位） | 三明万达广场：1、支队提请市安委会约谈三明万达广场负责人和管理人，对巡察发现问题拉单列表，明确期限，尽快完成整改。目前，火灾自动报警系统控制主机、防火门监控器、电气火灾监控设备体现的商场内正常营业区域内的故障问题已整改完毕；2、商场一层占用疏散通道的装修工程梯已清理完毕，疏散通道已恢复畅通；3、针对商场装修区域施工可能影响消防设施的实际，万达广场已强化装修施工审批手续，并采取必要的防护措施，加强巡查管控力度，落实消控室值班制度，确保第一时间发现并整改隐患。 三明市综合市场：1、使用1988年三明市公安局出具的《消防安全竣工验收证明书》作为市场消防合格的证明文件；2、第一时间清理堵塞疏散通道、安全出口的货物，目前已整改完毕；3、指导三明市场服务中心健全并落实日常防火巡查，要求其在营业期间每2个小时开展一次巡查并做好记录，重点抓好摊位占用疏散通道、进出货物占用安全出口的问题。4、支队将结合119消防宣传月活动，组织市场全体经营业主和管理人员开展有针对性的消防宣传教育活动，从思想上充分认识占用、堵塞疏散通道、安全出口的严重后果，形成自觉维护疏散通道、安全出口畅通的良好习惯。 福建鑫岚股份有限公司：1、佳禾物业有限公司向大队申请整改延期，大队已批复同意延期至2020年3月31日；2、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统已能正常运行，但由于消防控制主机主板损坏无法实现联动，三明市平安消防设备维护管理有限公司已完成消防设施维修工程报价，准备入场施工；3、大队约谈佳禾物业有限公司和全体入驻业主，成立了专项工作委员会，重新制定重大火灾隐患整改方案，明确各岗位负责人职责和整改步骤及期限，确保整改任务有序推进；4、督促物业公司加大日常防火巡查、检查频次确保火大火灾隐患整改期间消防安全。 梅列区桃花醉酒吧：1、大队立即责令酒吧停止使用，11月20日晚大队现场核查，该场所已停止营业；2、建立常态化监管机制，每周不定期开展2次实地核查，避免场所未经开业前检查擅自营业的情况再次发生；3、今后核查发现该场所未经开业前检查擅自营业的，严格按照《消防法》规定立案查处并责令“三停”，拒不执行“三停”决定的，经催告后强制予以关停。 | 监督处 | 魏伟平 | 机关 相关大队 | √ |  |  |  | 立整立改
16 | 第三类：整治违反中央八项规定精神突出问题。 | 检查、督查发现问题后续跟踪问效不到位等 | 1. 支队出台《三明市消防救援队伍督察工作实施办法（试行）》；2.每次结束督察任务归队后，各督察组应及时整理相关文字材料、影像资料，在任务结束3个工作日内编发督察情况通报，相关督察工作档案及时交由支队政治处纪保督察科存档备查。 | 纪委 | 张智勇 | 机关 基层各大队 | √ |  |  | 11月底落实并长期坚持 | 立整立改
17 | 第四类：整治形式主义、官僚主义，层层加重基层负担，文山会海突出、检查考核过多、调研不深不细的问题。 | 支队微信办公群较多 | 1.支队立即组织人员统计梳理，对其中不必要的群进行清理，共解散微信群13个，保留13个微信群（6个机关本级，7个对下工作群），问题已整改。 2.支队继续加强微信管理工作，禁止随意组建对下工作群，确实做到为基层减轻负担。 | 纪委 | 张智勇 | 机关 | √ |  |  | 立整立改
18 |  | 支队安排的督导多、检查多，听汇报、走过场、少指导，基层抵触情绪较大问题。 | 1.由支队纪委牵头每月月初部署督查检查时间、内容、方式，并提前告知基层。 2.出台《三明市消防救援队伍督察工作实施办法（试行）》，对督查内容、方式进行明确； 3.督导过程中，力戒形式主义，至少保证督导期间有一半时间与指战员谈心谈话、掌握情况； 4.多采用视频、电话等技术手段来进行督导。 | 纪 委 政治处 | 张智勇 温北尧 | 司令部 后勤处 监督处 |  |  | √ | 长期坚持 | 长期坚持
19 |  | 基层大队党委民主生活会质量普遍不高，批评与自我批评不深入、缺乏自我革命和斗争精神 | 1.建立民主生活会提前审核机制。会前，各级班子、主官剖析材料由挂点常委审核，质量不行、主题偏离的，责令返工，直至质量到位再召开； 2.政治处制定民主生活会剖析材料统一标准、统一要求、统一模板，明确剖析内容、原因分析方向和整改措施具体要求，确保不偏离主题； 3.建立批评与自我批评会前审核制度，将班子成员的批评与自我批评意见报挂点常委审核，剖析不深入的给予退回返工； | 政治处 | 温北尧 | 机关 基层各大队 |  |  | √ | 长期坚持 | 长期坚持
20 | 第五类：整治领导干部配偶、子女及其配偶违规经商办企业，甚至利用职权或者职务影响为其经商办企业谋取非法利益的问题。 | 支队2名干部近亲属存在涉消领域问题，分别注册工商个体户进行销售消防产品 | 1.组织填报《消防救援队伍干部近亲属涉消事项申报表》； 2.开展干部近亲属涉消事项申报核查； 3.对存在涉消情况进行劝退。 | 纪委 | 张智勇 | 机关 基层各大队 | √ |  |  | 9月底前已完成干部近亲属涉消事项申报表填报、核查工作，并完成2名涉消人员劝退工作，问题已整改。 | 立整立改
21 | 第六类：整治对群众关心的利益问题漠然处之，空头承诺，推诿扯皮，以及办事不公、侵害群众利益的问题。 | 消防指战员国庆安保时间长，正常休假受冲突问题 | 1.根据总队节后调休通知，支队分别制定干部和消防员调休计划，确保指战员在国庆后分批休假。 2.建立重大活动指战员轮休制度，每逢重大安保任务，由政治处摸底家庭特殊情况、特殊困难，落实特殊困难、表现优异人员优先轮休措施。 | 政治处 | 温北尧 | 机关 基层各大队 | √ |  |  | 通过调休激发指战员工作积极性 | 立整立改
22 |  | 对困难指战员关心不够问题 | 1.出台《三明市消防支队困难指战员救济方案》，每年上下半年各一次，按困难情况给予三个档次给予救济； 2.对特别困难的发动倡议全市指战员捐款，协助网上“滴水筹”，帮助解决实际困难。 | 政治处 | 温北尧 | 机关 基层各大队 | √ |  |  | 支队每半年开展一次困难指战员摸底工作，并及时进行救济，营造拴心留人的环境。 | 立整立改
23 |  | 消防员身份证过期问题 | 1.干部科、警务科每季度末收集统一上报身份证过期情况； 2.及时联系三明市公安局梅列分局户籍科，协调按原来军人身份证程序办理，每批从办理到出证大约3个月时间。 | 政治处 司令部 | 温北尧 林渠 | 机关 基层各大队 | √ |  |  | 10月底将完成12人身份证办理，并长期坚持 | 立整立改
24 |  | 政府专职消防员、文员服装未统一、归属感不强等问题 | 支队对全市政府专职消防员、文员共计324人服装进行统一规范，购置新式“火焰蓝”服装，加强队伍建设正规化。 | 后勤处 | 林运鑫 | 机关 基层各大队 | √ |  |  | 已完成采购 | 立整立改
25 |  | 机关部分文员反映中午能否在机关食堂就餐问题 | 机关食堂工作日中午多设一桌，每位需就餐文员按月缴纳伙食费，标准为每人每餐15元，月初当月伙食费一次性上缴 | 后勤处 | 林运鑫 | 机关 | √ |  |  | 10月底已完成 | 立整立改
26 |  | 值班干部点名不在位问题 | 1.支队召开加强队伍管理暨执勤值班工作视频会议 2.强化值班报备，加大值班点名频次 3.支队纪委将值班备勤执行情况纳入绩效考评范畴，拉列清单，年底要对照“正负面清单”兑现奖惩 | 司令部 | 林渠 | 机关 基层各大队 | √ |  |  | 每天点名 | 立整立改
27 |  | “双随机一公开”APP只支持安卓系统手机，部分监督执法干部原本使用苹果手机导致工作开展不顺，增加监督员执法成本 | 1、按照总队《关于全面做好“双随机、一公开”消防监管工作的通知》，支队本级率先为防火处监督干部配备执法终端，明确采购程序和标准； 2、将支队采购程序和标准推广全市，解决基层单位监督员执法终端配备问题。 | 监督处 | 魏伟平 | 机关 基层各大队 | √ |  |  | 11月底完成 | 立整立改
28 |  | 解决基层中队急需器材紧缺问题 | 1定期统计各单位急需器材缺配种类和数量； 2.据统计，目前基层主要急需器材有水枪、水带、泡沫液等，总价格约98.76万元），目前采购工作已启动，拟于11月19日开标。 | 后勤处 | 林运鑫 | 机关 基层各大队 |  | √ |  | 12月底落实并长期坚持 | 限期整改
29 | 第七类：整治基层党建主体责任落实不力，全面从严治党不力，党员教育管理宽松软等问题。 | 机关党委、机关各支部会议记录不及时问题 | 1.支队机关党委每月检查机关党委、各部门支部会议记录、学习情况，形成问题清单，督促整改落实； 2.政治处每季度对机关党委、支部负责人进行培训，明确记录内容和标准要求，提高党务知识； 3.每年结合工作总结召开机关党建总结会，表扬先进、点评不足，制定明年党建工作计划。 | 机关党委 政治处 | 林仕 温北尧 | 机关 政治处 |  | √ |  | 12月底完成并长期坚持 | 限期整改
30 |  | 基层党组织对党员干部的教育管理功能有所弱化，在管党治党方面的组织作用不明显，部分党员干部党员意识缺失 | 1.将在明溪大队开展基层党建规范化建设试点工作，并适时召开现场会推广经验，全面规范基层党组织运行，强化党组织功能作用发挥。 2.结合支部书记培训班、每季度政工例会，检查各级党组织落实组织生活情况； 3.政治处每季度结合督导检查、专项检查，对基层党建工作全面检查讲评，指导规范各类制度流程； 4.制定组织生活制度流程图、会议记录模板，供基层学习参考。 | 政治处 | 温北尧 | 明溪大队 |  | √ |  | 12月底完成并长期坚持 | 限期整改
31 |  | 训练工作不深入，练兵针对性不强，总队两轮训练监察成绩不理想 | 1.坚持全员参与。2.坚持严兵先严官、练兵先练官、考兵先考官，充分发挥干部表率作用，营造良好的练兵氛围。3.加强训练课目的实战应用；4.开展专业化培训；5.以赛促训。深化片区内的对抗，通过比武竞赛促进基层单位的训练水平的提高，检验练兵成效。6.机关每周二、周四下午落实练兵时间。 | 司令部 | 林渠 | 机关 基层各大队 | √ |  |  | 11月底落实并长期坚持 | 立整立改
32 |  | 安全工作不托底：安全教育不深入，安全制度落实不到位 | 1.每季度召开会议研究分析当季度全市队伍安全形势； 2.巩固百日安全创建活动成效； 3.落实安全行车七条措施； 4.加强驾驶员驾驶技术训练、复训复考，落实新驾驶员培训里程数要求； 5.强化灭火救援作战行动安全，严格落实作战行动“三提示”、“六报告”等制度； 6.强化训练安全，严格落实“训前、训中、训后”各项安全要求。 | 司令部 | 林渠 | 机关 基层各大队 |  |  | √ | 长期坚持 | 长期坚持
33 |  | 队伍管理存在薄弱环节：消防员手机管控不到位，政府专职消防员管理难度大 | 1.结合查处建宁大队张鹏利用手机网络赌博时机，要求各单位对手机做好管控，每周至少对消防员手机情况进行一次随机检查，发现隐患及时查处，确保不出现类似问题。2.加强一日生活制度落实，从点滴养成抓起，纠治宽松软现象。3.加强政府专职消防员教育引导力度，重点做好休假外出期间的跟踪管控，落实单位、家庭共管共教制度。 | 司令部 | 林渠 | 机关 基层各大队 |  |  | √ | 长期坚持 | 长期坚持
34 | 第八类：整治习惯于按老经验、老套路办事，工作创新不够等能力短板问题。 | 针对支队本级、基层单位资产管理不规范,且资产管理由消防员负责挤占现有执勤力量的问题 | 支队要求各基层单位必须从政府专职员和文员中指定1名专职资产管理员，后勤处并结合实际下发《关于明确资产管理岗位职责的通知》，对其明确相关职责。 | 后勤处 | 林运鑫 | 机关 基层各大队 | √ |  |  | 已完成，10月30日，支队后勤处结合实际下发《关于明确资产管理岗位职责的通知》，明确相关职责。 | 立整立改
35 |  | “双随机一公开”系统运用不熟练问题 | 1、每天搜集整理基层监督员使用手机APP执法遇到的问题，提出解决措施，无法解决的上报总队； 2、开展视频培训，集中解答全市共性问题，对手机APP和WEB操作，以及定期更新后的性能化流程进行培训； 3、定期登录WEB端查阅各大队“双随机”任务进展情况，督促每月底生成下月抽查计划，每月2次公布抽查结果 | 监督处 | 魏伟平 | 机关 基层各大队 | √ |  |  | 10月底已落实并长期坚持 | 立整立改
36 |  | 消防员处分通令不规范（1.被处分人未在体纪律处分决定上签字；2.处分通令未明确生效日期；3.无政治委员签字。） | 1.王诚、张鹏两份通令问题，除王诚已经退伍，通令上签字问题无法整改并已向总队说明外，其他问题整改完毕。 | 司令部 | 林渠 | 机关 基层各大队 | √ |  |  | 王诚、张鹏两份通令问题，除王诚已经退伍，通令上签字问题无法整改并已向总队说明外，其他问题整改完毕。 | 立整立改
37 |  | 资金安全管控存在风险，机关本级未登记2019年出纳账，日记账与出纳账资金核对流于形式，截止2019年11月15日，会计账仅登记到九月份 | 1、进一步加强资金安全管控制度建设，财务负责人、会计每月均需在银行对账单上签字确认，出纳逐日登记日记账，会计、出纳每月定期进行会计账与出纳账的核对工作； 2、不断强化财务人员风险防范意识，时刻警惕，严防资金安全管控风险。 | 后勤处 | 林运鑫 | 机关 | √ |  |  | 11月22日补齐当年度所有出纳账及会计账 | 立整立改
38 |  | 会计核算不规范问题，如1、2018年4月，支队召开2018年消防工作会议暨中共三明市公安消防支队委员会一届六次全体扩大会议，机关本级会计账将该笔经费列接待费科目核算；2、2018年2月，支队收市民政局拨入科技文化拥军项目经费补助7万元，年度支队将该专项经费转入历年预算外经费结余，与专项经费原开支不符 | 1、支队财务人员将进一步强化自身业务工作能力，通过培训、交流、自学等形式，加强会计核算理论实践学习，全面提升支队会计核算规范化建设水平； 2、根据会计核算客观性、谨慎性原则，支队财务科将着重加强双人对账制度，在经办人登记会计账后，由审核人把关，切实强化会计核算的准确性。 | 后勤处 | 林运鑫 | 机关 | √ |  |  | 11月22日将该笔会议经费支出移至会议费科目，该笔结转经费移至专项经费结余科目，并根据项目内容，用于弥补当年开支 | 立整立改
39 |  | 装备岗位学习、培训、交流较少，专业素质不高等问题 | 支队后勤处将定期组织装备岗位人员进行实操、理论、装备系统等培训，在条件允许的情况下，组织外出前往厂家参观学习。 | 后勤处 | 林运鑫 | 机关 基层各大队 |  |  | √ | 长期坚持，本年度全市开展一次装备技师培训，积极备战总队装备比武。 | 长期坚持
40 |  | 支队驾驶员驾驶水平不高的问题 | 支队后勤处、司令部协调制定驾驶员复训考核工作实施方案，支队采取视频授课、集中讲评、案例分析、实战实训、自检自查等方法，开展多种形式的安全行车教育，切实增强驾驶员准章守纪、文明行车、安全驾车的能力。 | 后勤处 | 林运鑫 | 机关 基层各大队 |  |  | √ | 长期坚持 | 长期坚持
41 |  | 12个大队新入职财务岗位人员较多，消防财务专业能力素质待提高 | 支队后勤处将定期组织财务岗位人员进行培训，学习会计基础、财经法规、财务和固定资产管理系统等内容，邀请地方财政、审计、采购等方面有关专家进行指导授课，并按计划组织各单位财务人员到支队核算中心轮训 | 后勤处 | 林运鑫 | 机关 基层各大队 |  |  | √ | 长期坚持，本年度全市开展一次全市会计核算业务培训班，组织各单位财务人员到支队核算中心轮训 | 长期坚持
42 |  | 针对支队本级、基层各单位存在结余经费清理的问题 | 支队财务科核算中心加强对各基层单位的指导工作，通过预算调整规划好清理计划，依法依规，限期清理完毕。压实责任，对清理进度缓慢的单位进行通报。（清理支队指挥中心基建结转款500万） | 后勤处 | 林运鑫 | 机关 基层各大队 |  | √ |  | 12月底，预计2019年底确实无法执行完的，编制支队2020年预算管理。 | 限期整改
43 |  | 人员密集场所、重点单位消防培训教育薄弱问题 | 1、成立专门消防宣讲团，对人员密集场所、重点单位开展消防培训教育； 2、利用“三明消防”官方微博、微信公众号、抖音等新兴媒体平台，及时推送消防安全常识； 3、推动业主关注“大成教育”公众号，利用“社会单位”模块加强消防安全责任人、管理人、消控室操作人员、微型消防站人员、单位员工的日常消防安全知识学习； 4、深入推进“双随机一公开”监管，督促单位履行主体责任。 | 监督处 | 魏伟平 | 机关 基层各大队 | √ |  |  | 11月底落实并长期坚持 | 立整立改
44 |  | 消防安全重点单位“户籍化”管理成效不明显 | 1、加强培训，切实提升监督员及重点单位管理人员操作“社会单位消防安全户籍化管理系统”的能力水平； 2、强化服务，主动上门，及时指导解决单位遇到的难题，真正做到“扶上马，送一程”，切实提升社会“四个能力”； 3、实地核查“三项备案表”真实性，发现弄虚作假、藏患报喜等严重失实情况，按照《消防法》相关规定对单位和负责人严肃处理； 4、定期分析“三项备案表”，实行“红、黄、绿”三色预警动态监管。 | 监督处 | 魏伟平 | 机关 基层各大队 |  |  |  | 长期坚持 | 长期坚持
45 |  | “双随机一公开”不明显 | 1、扎实开展“双随机一公开”工作，及时公布检查结果； 2、加大96119举报投诉热线、三明12345政务平台、e三明随手拍等消防安全举报投诉渠道宣传力度，将举报投诉作为“双随机”的有效补充，及时回应群众需求； 3、主动与市场监管局对接，不断完善“双随机”单位信息库； 4、加大“双随机”监管模式的宣传和普及，重点介绍双随机“无事不扰”的工作原则，提升单位消防安全工作主动性； 5、通过业务培训、执法指引等方式，指导基层不断压缩自由裁量，适当降低处罚额度，尽量避免“小场所小隐患重处罚”；条件成熟时，联合监察、司法部门制定出台《轻微消防违法行为免于处罚清单》，为地方社会单位“减负”； 6、在“双随机”人性化方面做文章，生成抽查任务后通过短信告知单位法人、管理人其单位本月将接受消防检查，提醒其尽快做好消防安全工作。 | 监督处 | 魏伟平 | 机关 基层各大队 |  |  |  | 长期坚持 | 长期坚持
46 |  | 典型培树工作，消防指战员“争前列、站前排”力量源泉和精神动力方面，意识还不够到位、措施还不够扎实 | 1.加大典型培树力度，继续推动“抢险救援勇士”郑忠华烈士、全国青年文明号将乐大队、全国优秀团员黄俊葻、福建省爱岗敬业奉献好人刘灿华的事迹宣传，启动三明市“五一劳动奖章”和 “三明青年五四奖章”获得者张天水的典型培树工作，制定专门推树宣传方案，持续跟进推动，不断扩大影响力； 2．督促各单位要积极走访当地党委政府、文明办和团县委等单位，全力争取“全国、省级青年文明号”、“全国、省级文明单位”、 “全国、省级“五一劳动奖章”和 “、全国、省级青年五四奖章”等荣誉。 3.根据新要求，研究制定符合三明实际的表彰奖励规定，加大对在各类全国、全省性评比竞赛中走前列的先进单位和个人的奖励力度，激发工作热情、催生内在动力； 4结合国庆安保工作评选一批“安保先进个人”和“安保之星”推荐给支队表彰。 | 政治处 | 温北尧 | 机关 基层各大队 |  |  | √ | 长期坚持 | 长期坚持
47 | 第九类：整治消防执法领域腐败问题。 | 发现支队7个执法项目存在违规删件、执法中断等执法过错问题 | 1.开展执法巡查工作，对总队移交执法问题线索进行核查处理； 2.开展消防执法营商环境评估，组织开展一次执法单位和执法人员公开述职述廉活动，接受监督服务对象的评议，组织开展消防执法问廉活动。 | 纪委 | 张智勇 | 机关 基层各大队 | √ |  |  | 已完成并长期坚持 | 立整立改
48 | 第十类：整治消防工作体制机制不顺和相关法规、内部管理制度不健全等制度短板问题。 | 向地方报送“双公示”消防信用信息（消防行政许可、消防行政处罚信息）不到位 | 1、主动对接市发改委，详细说明因消防机构改革没有“组织机构代码”导致无法网上录入相关消防信用信息，争取地方部门谅解； 2、积极响应消防信用信息“双公示”工作，梳理支队2016年至今全部信息，形成纸质材料，主动接受群众监督。 | 监督处 | 魏伟平 | 机关 基层各大队 | √ |  |  | 市发改委对消防部门目前存在的困难表示理解，同时对支队主动上报“双公示”信息表示赞赏，同意消防部门取得“组织机构代码”后再统一上报。 | 立整立改
49 |  | 社会单位未办理开业前检查仍投入使用，现场存在消防安全隐患（三明悦禾汇、福建永辉超市有限公司三明永嘉天地广场店、三明市鹏盛世纪华连百货有限公司、三明市梅列区澳力健身中心) | 三明悦禾汇：1、三明市三元区住建局于10月30日出具建设工程消防验收意见书（元建消验字〔2019〕第002号），审批结论为合格。2019年11月18日，支队再次受理“三明悦禾汇”开业前检查，项目正在有序办理中；2、11月19日支队提请市安委会约谈三明悦禾汇负责人和管理人，对巡察发现问题拉单列表，明确期限，尽快完成整改。目前，火灾自动报警系统控制主机、防火门监控器、电气火灾监控设备体现的商场内正常营业区域内的故障问题已整改完毕； 永辉超市永嘉天地店：1、将永辉超市未经开业前检查的情况函告三元区人民政府，三元区住建局、商务局等相关部门，督促三元区人民政府尽快召开协调会，参照三明悦禾汇装修工程消防验收的做法，尽快办理永辉超市装修工程消防验收；2、第一时间清理了仓库区占用疏散通道的货物，并进一步强化日常防火巡查制度，确保疏散通道、安全出口时刻保持畅通。 华连超市：1、因无法申报消防开业前检查，仍使用2011年沃尔玛列东店办理的开业前检查合格证正常营业；2、11月19日现场检查火灾自动报警系统控制主机体现的商场内正常营业区域内的故障问题已整改完毕，华连超市消防设施运行正常。 澳力健身中心：因无法申报开业，仍使用所在主体建筑三明市体育馆2015年办理的开业前检查合格证正常营业。 | 监督处 | 魏伟平 | 机关 三元大队 | √ |  |  | 针对上述场所的动态性隐患问题：1、其他装修区域施工可能影响消防设施的实际，消防安全责任主体已强化装修施工审批手续，并采取必要的防护措施，加强巡查管控力度，落实消控室值班制度，确保第一时间发现并整改隐患。2、加强现阶段营业期间消防安全管理，督促消防责任主体按照消防安全重点单位标准严格履行《消防法》第十六条、第十七条职责；建立微型消防站，加强微型消防站培训和演练，组织大、中队开展六熟悉和实战化灭火演练，建立消防联勤联动机制，确保一旦出现紧急情况能够第一时间科学高效处置。 | 立整立改
50 |  | 公众聚集场所办理消防开业前检查政策调整，导致部分民众无法理解问题 | 1、全面掌握总队关于办理公众聚集场所消防开业前检查最新的工作要求，更新消防服务窗口办事指南； 2、对前期已咨询，或正在申报开业前检查的项目业主，积极做好解释沟通工作，具体阐述政策调整的内容、原因，耐心指导业主做好下阶段项目申报、办理等相关事宜； 3、主动对接住建部门和行政服务中心，确保政策落地的外部环境支持； 4、强化对外宣传，进一步提高人民群众对办理公众聚集场所消防开业前检查最新政策的知晓率，最大限度地降低服务对象的办事成本。 | 监督处 | 魏伟平 | 机关 基层各大队 | √ |  |  | 11月底 | 立整立改
51 |  | 部门监管合力不强的问题 | 1、主动融入地方“互联网+监管”“双随机、一公开”平台，推进跨部门综合执法、联合监管，减少多头多层重复执法； 2、制定各部门消防安全职责并函告给12345政务平台、e三明随手拍软件主管部门，推动其依职责分派诉求任务，通过群众评价客观公正地判断各合力监管部门履职情况； 3、推广“示范+监管”机制，针对不同行业部门特点，选取1家具有代表性单位（场所），每年组织行业部门负责人、具体工作人员开展1至2次示范检查，实地教学检查要点和方法。 | 监督处 | 魏伟平 | 机关 基层各大队 |  |  | √ | 长期检查 | 长期坚持
52 |  | 消防软文化宣传力度不够，人民群众对消防救援队伍认识不深问题 | 1、制作队伍形象宣传片，利用主流媒体、楼宇大屏幕，宣传消防救援队伍转制后工作职责、工作情况等内容，展示队伍风采； 2、充分利用各类新媒体、移动互联网信息平台和手机全民客户端，经常推送消防救援队伍日常工作风采； 3、启动“风展红旗如画”消防宣传专项行活动，深入开展消防宣传“进百村入万户”活动； 4、扎实开展各种形式的消防安全宣传、培训、教育活动，从执法服务层面增进与人民群众的联系和感情。 5、结合纪念习近平总书记为国家综合性消防救援队伍授旗训词一周年，围绕今年“防范火灾风险、建设美好家园”的活动主题，组织形式新、内容实、接地气的系列消防宣传活动，着力提高全民消防安全意识和消防安全素质，在全市掀起消防安全宣传热潮。 | 监督处 | 魏伟平 | 机关 基层各大队 |  |  | √ | 长期坚持
53 |  | “双随机一公开”监管社会效应不明显 | 1、按照《三明市人民政府办公室关于在市场监管领域全面推行“双随机、一公开”跨部门联合监管的通知》要求，主动融入地方“双随机”系统，以市场监管部门信息库为主，建立完善“双随机”单位信息库，同时尽快完成消防安全重点单位的信息分类标注工作，其他单位的信息可结合日常抽查工作进行实时更新； 2、支队层面，通过业务培训、执法指引等方式，指导基层不断压缩自由裁量，适当降低处罚额度，尽量避免“小场所小隐患重处罚”，为地方社会单位“减负”； 3、在“双随机”人性化方面做文章，生成抽查任务后自动短信告知单位法人、管理人其单位本月将接受消防检查，提醒其尽快做好消防安全工作。 4、在执法服务上下功夫，形成“1+1”工作机制，即每月上旬上门开展一次监督指导和宣传教育，指出问题，强化意识；每月中下旬开展一次全面检查，严格落实消防主体责任，严肃追究违法责任。 | 监督处 | 魏伟平 | 机关 基层各大队 |  |  | √ | 长期检查 | 长期坚持